## Sheet1
Biểu 02
BIỂU PHÂN CÔNG CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỂ THỰC HIỆN GPMB CÁC DỰ ÁN NĂM 2026
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND xã Xuân Cẩm)
STT | Tên dự án | Đia điểm | Diện tích cần GPMB | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành
1 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú, giai đoạn 2 (phân kỳ 1) | xã Xuân Cẩm | 120 | Chỉnh lý, hoàn thiện bản đồ đo đạc giải thửa, quy chủ xác định nguồn gốc đất, niêm yết công khai và phê duyệt bản đồ GPMB. | Chủ đầu tư, Đơn vị đo đạc | Đơn vị GPMB, Phòng Kinh tế | Xong trước ngày 15/01/2026
|  |  |  | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 30/01/2026
|  |  |  | Ban hành thông báo thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Chủ đầu tư, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 10/02/2026
|  |  |  | Thống kê, kiểm đếm tài sản, đánh giá đối chiếu số liệu | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 25/4/2026
|  |  |  | Lập phương án bồi thường GPMB; Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án; Lấy ý kiến ngườn dân có đất thu hồi về phương án BTHT | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 25/5/2026
|  |  |  | Hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế | Xong trước 15/6/2026
|  |  |  | Tiến hành chi trả tiền, giải quyết các vướng mắc trong quá trình GPMB (nếu có) | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 25/7/2026
|  |  |  | Ban hành quyết định thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB | Xong trước 30/7/2026
|  |  |  | Tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, Tổ tuyên truyền, các đơn vị liên quan | Xong trong tháng 9/2026
|  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Chủ đầu tư | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB , Chủ đầu tư | Xong trong tháng 10/2026
2 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 1 | xã Xuân Cẩm | 52.8 | Thống kê, kiểm đếm tài sản, đánh giá đối chiếu số liệu | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 30/12/2025
|  |  |  | Lập phương án bồi thường GPMB; Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án; Lấy ý kiến ngườn dân có đất thu hồi về phương án BTHT | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 10/2/2026
|  |  |  | Hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế | Xong trước 28/02/2026
|  |  |  | Tiến hành chi trả tiền, giải quyết các vướng mắc trong quá trình GPMB (nếu có) | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 30/3/2026
|  |  |  | Ban hành quyết định thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB | Xong trước 10/4/2026
|  |  |  | Tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, Tổ tuyên truyền, các đơn vị liên quan | Xong trong tháng 5/2026
|  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Chủ đầu tư | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB , Chủ đầu tư | Xong trong tháng 6/2026
3 | Xây dựng đường nối KDC mới Bắc Lý với đường Tràng - Phố Hoa (trước cửa Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Cẩm) | xã Xuân Cẩm | 1.5 | Chỉnh lý, hoàn thiện bản đồ đo đạc giải thửa, quy chủ xác định nguồn gốc đất, niêm yết công khai và phê duyệt bản đồ GPMB. | Chủ đầu tư, Đơn vị đo đạc | Đơn vị GPMB, Phòng Kinh tế | Xong trong tháng 03/2026
|  |  |  | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 10/4/2026
|  |  |  | Ban hành thông báo thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Chủ đầu tư, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 20/4/2026
|  |  |  | Thống kê, kiểm đếm tài sản, đánh giá đối chiếu số liệu | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 30/5/2026
|  |  |  | Lập phương án bồi thường GPMB; Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án; Lấy ý kiến ngườn dân có đất thu hồi về phương án BTHT | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 05/7/2026
|  |  |  | Hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế | Xong trước 15/7/2026
|  |  |  | Tiến hành chi trả tiền, giải quyết các vướng mắc trong quá trình GPMB (nếu có) | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 15/8/2026
|  |  |  | Ban hành quyết định thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB | Xong trước 20/8/2026
|  |  |  | Tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, Tổ tuyên truyền, các đơn vị liên quan | Xong trong tháng 9/2026
|  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Chủ đầu tư | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB , Chủ đầu tư | Xong trong tháng 10/2026
4 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 2 (phân kỳ 1) | xã Xuân Cẩm | 50 | Chỉnh lý, hoàn thiện bản đồ đo đạc giải thửa, quy chủ xác định nguồn gốc đất, niêm yết công khai và phê duyệt bản đồ GPMB. | Chủ đầu tư, Đơn vị đo đạc | Đơn vị GPMB, Phòng Kinh tế | Xong trước ngày 15/6/2026
|  |  |  | Xây dựng kế hoạch thu hồi đất; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để phổ biến, tiếp nhận ý kiến | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 30/6/2026
|  |  |  | Ban hành thông báo thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Chủ đầu tư, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 10/7/2026
|  |  |  | Thống kê, kiểm đếm tài sản, đánh giá đối chiếu số liệu | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 25/8/2026
|  |  |  | Lập phương án bồi thường GPMB; Niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án; Lấy ý kiến ngườn dân có đất thu hồi về phương án BTHT | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, các đơn vị liên quan | Xong trước 25/9/2026
|  |  |  | Hoàn thiện phương án bồi thường GPMB, ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế | Xong trước 15/10/2026
|  |  |  | Tiến hành chi trả tiền, giải quyết các vướng mắc trong quá trình GPMB (nếu có) | Đơn vị GPMB | Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan | Xong trước ngày 30/10/2026
|  |  |  | Ban hành quyết định thu hồi đất | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB | Xong trước 10/11/2026
|  |  |  | Tuyên truyền, vận động và hoàn thiện thủ tục cưỡng chế (nếu có) | Đơn vị GPMB | Phòng Kinh tế, Đơn vị GPMB, Tổ tuyên truyền, các đơn vị liên quan | Xong trong tháng 11/2026
|  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Chủ đầu tư | Phòng Kinh tế | Đơn vị GPMB , Chủ đầu tư | Xong trong tháng 12/2026